## 问题跟进
序号 | 日期 | 反馈人 |  | 反馈方式 | 问题 |  |  |  | 跟进人 | 跟进结果 | 禅道单号 | 备注
|  | 姓名 | 部门 |  | 涉及端 | 涉及模块 | 具体问题 | 问题原因
1 | 2018.6.22 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 华夏支付 | 天翔海绵转账收手续费 | 第三方银行问题 | 陈淦森 | 非问题 |  | 某银行转账到华夏银行收取手续费
2 | 2018.6.22 | 范秋莲 | 运营中心 | 微信 | 采购商后台 | 店铺管理 | 广西沃森木业科技有限公司没有入驻时间 https://www.ufa.hk/mall/sto/store/contact.html?stoId=2611733216002048 | 程序问题，认证通过后自动开店，但没有写入sto_store.auditDate | 龙文 | 已解决 |  | 入驻时间补为2018.6.15
3 | 2018.6.22 | 李梅花 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 报表 | 订单数量统计不符 | 需求不明确 | 陈淦森 | 已解决
4 | 2018.6.22 | 常红霞、张名 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 对账单 | 对帐单点了全部导出来，却只有当前页的十项，这个是怎么回事 | 问题描述不清晰 | 谢远正 | 挂起
5 | 2018.6.22 | 凌芝 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 协议订单 | 昨天导的订单，供应商无法发货。选不到报价单 | 运营中心没有导入报价单 | 张军平 | 非问题
6 | 2018.6.23 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 采购商后台 | 华夏支付 | 申请华夏银行开户，资料都填写完成后，显示“日期或时间不合法”，这个页面也没有日期和时间填写 | 测试环境要手动做下日切 | 彭会会 | 非问题
7 | 2018.6.23 | 常红霞 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 短信 | 华辉这边反馈说仓库收到单没有提醒收货的短信提醒 | 是因为模板全部更新了，需要把原先模板的接收人放到新模板下面，需要处理一下数据 | 龙文 | 已解决
8 | 2018.6.23 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 协议订单 | 待发货有两个导出按钮 | 按钮重复 | 蓝荣贵 | 已解决 | 3544
9 | 2018.6.23 | 陈银辉 | 运营中心 | 口头 | 采购商后台 | 认证 | 管理后台未审核之前不能修改营业执照 | 设计如此 | 谢远正 | 非问题
10 | 2018.6.25 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 华夏支付 | 上周华夏系统升级后，今天众家联平台电子回单打印没成功的，客户反映好大，报错提示“没有成功交易错误，请核查 | 华夏银行版本升级未知会众家联技术中心 | 刘建华 | 已解决
11 | 2018.6.25 | 张廷枚 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 协议订单 | 采购员没有批量修改的功能板块 | 运营导入也可以 | 张军平 | 非问题
12 | 2018.6.25 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 户认证审核，审营业执照，打开就是这样一个小框框，试了两次了。 | 问题描述不清晰 | 谢远正 | 非问题
13 | 2018.6.25 | 李梅花、陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 用户列表里，这一块空白的注册记录 | 注册用户未认证 | 王亚杰 | 已解决 | 3558
14 | 2018.6.25 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 认证详情联系人电话为空 | 那个是联系人的手机号码，不是注册手机号码 | 谢远正 | 非问题
15 | 2018.6.26 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 供应商后台 | 发货单管理 | test环境供应商发货时显示系统错误 | test环境问题，sit不存在 | 谢远正 | 非问题
16 | 2018.6.26 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 企业认证 | 企业基本信息里面没有公司名称 | 在企业认证信息里面查看，子帐号看不到 | 谢远正 | 非问题
17 | 2018.6.27 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 企业认证 | 供应商要变更这个手机号，在哪里变更 | 开好户了不能改 | 彭会会 | 非问题
18 | 2018.6.28 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 店铺搜索 | 深圳市龙岗区金润木业经营部搜不到 | 能搜到，但不是第一位 | 谢远正 | 非问题
19 | 2018.6.28 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 商品搜索 | 深圳市龙岗区金润木业经营部的按木方条搜不到 | 正在排查原因 | 郭冬泉 | 已解决 | 3567
20 | 2018.6.28 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 6.21有些企业编号4位，有些6位 | 初步定位为字符串拼接造成 | 王亚杰 | 已解决
21 | 2018.6.28 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 华夏支付 | 生产环境，华夏银行开户时，接收手机号码不能修改 | 初步定位为浏览器兼容性问题，SIT没问题 | 彭会会 | 已解决
22 | 2018.6.28 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 税务登记号做了限制了，15-18位 | 改为限制20位 | 郭冬泉 | 已解决
23 | 2018.6.29 | 凌芝 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 协议订单 | 为什么分批付款支付金额不能输小数 | 凌芝反馈没问题了 | 谢远正 | 非问题
24 | 2018.7.2 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 店铺搜索 | 深圳市莱居家私材料有限公司无法搜索到-生产环境 | 创建店铺索引，需要延时1h | 谢远正 | 非问题
25 | 2018.7.2 | 何国川 | 运营中心 | 微信 | 采购商后台 | 协议订单 | 报价单导入提示出错 下载文件里面并没有错误提示 导致现在无法修改 报价单无法上传 | 有两条除了有效期之外，其余内容一样的数据，修改数据，保留一条 | 郭冬泉 | 已解决
26 | 2018.7.2 | 凌芝 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 华夏支付 | 回单希望可以直接打印，不是截图出来再打印，太耗时 | 打印预览中可以直接打印 | 彭会会 | 非问题
27 | 2018.7.2 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 华夏支付 | 华夏银行和中信银行，账户互转 | 暂不支持 | 肖国兵 | 其它
28 | 2018.7.2 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 华夏支付 | 魏力斌用东莞农商行充值失败 | 暂不支持农商行 | 肖国兵 | 其它
29 | 2018.7.3 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 郑建德不上传营业执照可以认证 | 0604版本已经上线过必填营业执照，这个郑建德是个人改企业，数据问题 | 谢远正 | 非问题
30 | 2018.7.5 | 范秋莲 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 找不到河北省辛集市 | 省直辖县能找到 | 张军平 | 非问题
31 | 2018.7.5 | 林玉华 | 战略中心 | 微信 | 管理后台 | 协议订单 | 上传历史未结算订单的时候 提示失败 整理重新上传又提示“已上传过相同内容的文件” | 把文件内容随便改点什么再上传 | 彭会会 | 非问题
32 | 2018.7.5 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 协议订单 | 测试环境供应商，提货单显示13条，但是在发货单里只能看到6条。刚下的单，提货单也已确认，但发货单里找不到订单。15800000001 | 三个报价单，有两个报价单是失效的，订单D18010410440000002挂起状态 | 郭冬泉 | 已解决
33 | 2018.7.5 | 常红霞 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 注册 | 珠海黄实贸易有限公司二维码报名失败 | 2018.6.4报过名 | 张军平 | 非问题
34 | 2018.7.5 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 协议订单 | 360打开页面有乱码 | 浏览器兼容性问题 | 谢远正 | 非问题
35 | 2018.7.6 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 店铺管理 | 能否处理下正式环境18888888881账号里店铺管理，店铺装修页面。点击装修开不了店 | 这是生产环境的测试店铺，被关闭了，之前是罗总要求的 | 谢远正 | 其它
36 | 2018.7.7 | 常红霞 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | 订单管理 | 供应商和采购商都反馈在平台确认收货和发货都提示系统错误，退出重新登录也不行 | 程序异常 | 张军平 | 已解决
37 | 2018.7.7 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 前端店铺 | 生产环境，张家港保税区青之城木材有限公司店铺图片显示异常 | 其它店铺正常，无此公司账号，无法定位 | 谢远正 | 其它
38 | 2018.7.7 | 薛文娟 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 认证审核 | 企业身份（报名）和企业身份（注册）不一致 | 一个是报名的时候填的，一个是注册的时候填的 | 谢远正 | 非问题
39 | 2018.7.9 | 林玉华 | 战略中心 | 微信 | 管理后台 | 后台首页 | 生产环境-林昌权登录后，看不到任何菜单，360浏览器 | 主帐号忘记密码，子账号没有授权 | 王亚杰 | 非问题
40 | 2018.7.9 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 新增 | 上传商品时没有保存功能 我先编辑好详情 再编辑上面的商品信息时就全部不见了 给我清零了 | 程序异常，debug | 郭冬泉 | 解决中 | 3663
41 | 2018.7.11 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 企业认证 | 同一天认证通过的，出现编码五位数、六位数 | 程序异常，debug | 王亚杰 | 解决中 | 3698
42 | 2018.7.11 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 前端店铺 | 刚刚上架了一款产品，但是前端还是搜不到店铺 | 等1个小时，跑定时任务 | 谢远正 | 非问题
43 | 2018.7.11 | 常红霞 | 项目中心 | 微信 | 采购商后台 | ERP对接 | 供应商反馈说，慕思采购有下发订单我们平台，但是在我们平台找不到这两个订单D18061708080196869 D18061708080196874 深圳市佛洛伦克家居有限公司 | 查询订单 | 张军平 | 已解决
44 | 2018.7.11 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 前端店铺 | 东莞胜金纸箱有限公司无法搜到店铺，但商品可以 | 搜索引擎没有加上去 | 郭冬泉 | 已解决
45 | 2018.7.11 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 前端店铺 | 惠州市浩天文具用品有限公司无法搜到店铺 | 搜索引擎没有加上去 | 郭冬泉 | 已解决
46 | 2018.7.12 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 前端店铺 | 东莞市平源纺织品有限公司有4个商品，但前台搜索页只有一个 | 搜索引擎没有加上去 | 郭冬泉 | 已解决
47 | 2018.7.13 | 颜志江 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 注册 | 用户注册收不到验证码 | 短信服务器欠费了，请先输入万能验证码 ： 998/ufa@zua | 张军平 | 已解决
48 | 2018.7.16 | 陈欣琪 | 运营中心 | 微信 | 采购商后台 | 订单管理 | 菜单栏显示不全，黄火珊15731199125 | 此帐号仅是仓管员，没有想过权限 | 张军平 | 非问题
49 | 2018.7.16 | 李梅花 | 运营中心 | 微信 | 供应商后台 | 订单管理 | 未认证企业，可以在平台交易 | 这些单的供应商需要 采购商重新签约后才能更新至 已认证供应商。由于历史订单的供应商尚未在平台注册认证。 | 欧阳健 | 解决中
50 | 2018.7.16 | 卢冠名 | 运营中心 | 微信 | 下载 | APP | 苹果APP store找不到UFA APP | 服务器连接不上 | 杨林 | 非问题
51 | 2018.7.16 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 前端 | APP | 建议：APP搜索功能优化 | 优化功能 | 蓝荣贵 | 解决中 | 3752
52 | 2018.7.16 | 陈欣琪 | 项目中心 | 微信 | 前端 | APP | 建议：APP首页轮播图调整显示位置 | 优化功能 | 蓝荣贵 | 解决中 | 3751
53 | 2018.7.16 | 邱靖雯 | 项目中心 | 微信 | 前端 | APP | IPhone 8X首页图片有遮挡 | 兼容性问题 | 杨林 | 已解决 | 3750
54 | 2018.7.16 | 陈欣琪 | 项目中心 | 微信 | 前端 | APP | 一加手机无法分享“惠州市惠阳区秋长宏达盛磨料制品厂​” | 无logo企业，无法分享 | 蓝荣贵 | 已解决 | 3749
55 | 2018.7.16 | 李通 | 项目中心 | 微信 | 前端 | APP | 点击无sku商品时，出现闪退 | 程序异常 | 杨林 | 已解决 | 3748
56 | 2018.7.17 | 陈银辉 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 报表中心 | 招募统计报表和跟进报表打不开。 一直是空白的。其它的没有问题 | 程序异常 | 龙文 | 解决中 | 3758
57 | 2018.7.17 | 陈欣琪 | 项目中心 | 微信 | 前端 | 店铺 | 永忠和实业没有商品浏览记录 | 可以浏览 | 谢远正 | 非问题
58 | 2018.7.17 | 陈欣琪 | 项目中心 | 微信 | 前端 | 注册 | 无法注册 | 密码为14位，超过12位限制 | 谢远正 | 非问题
59 | 2018.7.17 | 薛文娟 | 运营中心 | 微信 | 管理后台 | 报表中心 | 企业交易待办表，有不是集团的字段放进去了 |  | 陈淦森 | 解决中
60 | 2018.7.17 | 方静仪 | 运营中心 | 微信 | 供应商后台 | 店铺管理 | 后台上传了店铺介绍的图片，前端显示不出来 | 上传图片位置不正确 | 谢远正 | 非问题
61 | 2018.7.17 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 订单管理 | 做发货单时很多供应商反应点仓库这里要反应很久 | 本地SIT不重现，试过生产环境也不重新 | 谢远正 | 解决中
62 | 2018.7.17 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 订单管理 | 网页突然卡死，刷新后需要重新登录 | 修改div | 麦学烯 | 解决中
63 | 2018.7.17 | 陈欣琪 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 认证审核 | 楷瑞轩找不到 | 错别字，是惠州市凯瑞轩五金制品有限公司 | 谢远正 | 非问题
64 | 2018.7.18 | 凌芝 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 订单管理 | 采购商驳回发货单后，供应商删除其中某一条物料，重新发货后，删除的物料仍在 | 程序异常 | 郭冬泉 | 解决中
65 | 2018.7.18 | 谢浪 | 运营中心 | 微信 | 前端 | 店铺 | 生产环境，某店铺网页无标题 | 程序异常 | 郭冬泉 | 解决中
66 | 2018.7.18 | 龙赛男 | 项目中心 | 微信 | 供应商后台 | 商城店铺 | 无法上传商品 | 服务器出现异常 | 张军平 | 已解决
67 | 2018.7.18 | 李水波2 | 运营中心 | 微信 | 下载 | APP | IPhone无法安装测试APP | 没提供UUID给开发 | 杨林 | 已解决